## 점검결과(공개용 양식)
2018년 농업용저수지 국가안전대진단 점검결과(공주시)
* 작성 시 주의사항 : 2018년 국가안전대진단 추진결과 내용과 상이한 부분 수정하여 제출
표준코드 | 저수지명 | 시설관리자 | 위치 |  |  |  | 담당자 |  |  | 시설제원 |  |  |  |  | 17년 4/4분기 안전점검 | '18년 국가안전대진단 결과 |  |  | 국가안전대진단 시스템 입력
|  |  | 시도 | 시군 | 읍면동 | 대표지번 | 이름 | 부서 | 대표전화 번호 | 수혜 면적 | 총 저수량 | 유효 저수량 | 제당 |  |  | 점검일자 (2018-00-00) | 점검방법 | '18년 대진단 등급 | 점검결과 (지적사항) | 조치계획 |  | 2018년 예산확보현황(계획)(단위: 원)
[13 empty] | 높이 | 길이 | [5 empty] | 완료(예정) 시기 (2018년 00월) | 진행상태 | 소계 | 국비 | 지방비 | 기타
공주시 요약 | 68 | [20 empty] | 2167000000 | 1060000000 | 1107000000 | 0
4415010152 | 등대골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 산9-4 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 12.8 | 29.6 | 29.6 | 18 | 110 | A등급 | 2018-03-08 | 자체점검 | A등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010132 | 밑머리 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 302-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 5.54 | 5.54 | 8 | 48 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 5월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010162 | 봉곡 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 789-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 8 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 58 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 9월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010111 | 상봉 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 484-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 2 | 2.5 | 2.5 | 7 | 23 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 9월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010150 | 양화 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 257-5 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 22 | 14.85 | 14.85 | 9 | 72 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 9월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010112 | 우와동 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 54-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 6 | 6 | 6 | 32 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 9월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010129 | 중장 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 668 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 55 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 9월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010110 | 하대 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 763-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 22 | 9.9 | 9.9 | 6 | 89 | C등급 | 2018-03-08 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 조치중 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010134 | 홍두깨살 | 공주시 | 충남 | 공주 | 계룡 | 산6-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 10 | 9.9 | 9.9 | 12 | 70 | B등급 | 2018-03-08 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010131 | 공암 | 공주시 | 충남 | 공주 | 반포 | 산10-9 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 18 | 78.4 | 78.4 | 18 | 74 | B등급 | 2018-03-13 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010130 | 마암1 | 공주시 | 충남 | 공주 | 반포 | 651-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 25.4 | 40.99 | 40.99 | 13 | 51 | C등급 | 2018-03-13 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010153 | 마암2 | 공주시 | 충남 | 공주 | 반포 | 산52-7 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 19 | 28.91 | 28.91 | 14 | 51 | B등급 | 2018-03-13 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010143 | 불장골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 반포 | 453 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 32 | 32.67 | 32.67 | 9 | 110 | B등급 | 2018-03-13 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010163 | 승조골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 반포 | 산17-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12 | 110 | C등급 | 2018-03-13 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 조치중 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0
4415010160 | 온천 | 공주시 | 충남 | 공주 | 반포 | 산76 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 52.4 | 52.4 | 14 | 54 | B등급 | 2018-03-13 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010121 | 귀암 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 273 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 8.4 | 8.4 | 5 | 77 | A등급 | 2018-03-10 | 자체점검 | A등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010157 | 대중 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 58 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 20 | 55.44 | 55.44 | 7 | 105 | C등급 | 2018-03-11 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010119 | 산소골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 76-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 21 | 32.3 | 32.3 | 6.2 | 85 | D등급 | 2018-03-10 | 민관합동점검 | D등급 | 보수보강 | 2019년 12월 | 예산확보 | 1560000000 | 780000000 | 780000000 | 0
4415010135 | 신영1 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 681 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 27.5 | 24.75 | 24.75 | 17 | 57 | C등급 | 2018-03-11 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010151 | 신영2 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 172 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 14.5 | 8 | 8 | 10.5 | 60 | C등급 | 2018-03-11 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010120 | 집터 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 452 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 10 | 2.4 | 2.4 | 7 | 52 | C등급 | 2018-03-10 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010133 | 화월 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 산15-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 33.2 | 41.2 | 41.2 | 9.5 | 85 | C등급 | 2018-03-10 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010159 | 화월 | 공주시 | 충남 | 공주 | 사곡 | 163-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 20 | 121.6 | 97 | 16.2 | 82 | C등급 | 2018-03-10 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010155 | 선학 | 공주시 | 충남 | 공주 | 신풍 | 107 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 20 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 75 | B등급 | 2018-03-08 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010136 | 오름실 | 공주시 | 충남 | 공주 | 신풍 | 113 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 25 | 19.8 | 19.8 | 12 | 68 | B등급 | 2018-03-08 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010146 | 막골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 오곡 | 77-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 24.6 | 4.26 | 4.26 | 5.5 | 77 | C등급 | 2018-03-19 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010145 | 점촌 | 공주시 | 충남 | 공주 | 오곡 | 156 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 10 | 10.66 | 10.66 | 8.5 | 69 | C등급 | 2018-03-19 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010118 | 반촌 | 공주시 | 충남 | 공주 | 우성 | 292 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 20 | 92.4 | 92.4 | 13 | 101 | B등급 | 2018-03-05 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010116 | 방문 | 공주시 | 충남 | 공주 | 우성 | 844 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 26.4 | 19.1 | 19.1 | 7.5 | 73 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010117 | 방흥 | 공주시 | 충남 | 공주 | 우성 | 292-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 2.3 | 11.3 | 11.3 | 5 | 126 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010115 | 상서1 | 공주시 | 충남 | 공주 | 우성 | 337-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 7 | 45 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010098 | 쇼골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 웅진 | 137 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 10.8 | 10.8 | 7 | 43 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010126 | 만년동 | 공주시 | 충남 | 공주 | 유구 | 182 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 10 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 122 | C등급 | 2018-03-07 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010161 | 명곡 | 공주시 | 충남 | 공주 | 유구 | 439 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 25 | 42 | 42 | 16 | 93 | C등급 | 2018-03-07 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010164 | 문금 | 공주시 | 충남 | 공주 | 유구 | 산1-13 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 13 | 39 | 39 | 18 | 72 | B등급 | 2018-03-07 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010122 | 신달 | 공주시 | 충남 | 공주 | 유구 | 455 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 2.7 | 2.52 | 2.52 | 4.3 | 74 | D등급 | 2018-03-07 | 민관합동점검 | D등급 | 보수보강 | 2018년 6월 | 조치중 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010125 | 작은골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 유구 | 365 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 11.5 | 6 | 6 | 5 | 150 | C등급 | 2018-03-07 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010123 | 한절이 | 공주시 | 충남 | 공주 | 유구 | 8-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 3.9 | 3.09 | 3.09 | 3.3 | 77 | C등급 | 2018-03-07 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010139 | 남월 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 28 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 21.9 | 10.9 | 10.9 | 7.5 | 65 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 4월 | 조치완료 | 37000000 | 0 | 37000000 | 0
4415010109 | 대학 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 393-6 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 17 | 19.38 | 19.38 | 8.5 | 62 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010102 | 반송 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 76 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 50 | D등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | D등급 | 보수보강 | 2018년 6월 | 조치중 | 350000000 | 280000000 | 70000000 | 0
4415010101 | 복룡 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 574-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 16 | 8.91 | 8.91 | 5 | 46 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 3월 | 조치완료 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010140 | 수작골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 60-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 11 | 7.54 | 7.54 | 8.9 | 77 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010147 | 웃고개 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 158 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 10 | 25.48 | 25.48 | 7.7 | 132 | B등급 | 2018-03-05 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010100 | 원골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 383 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 2 | 5.16 | 5.16 | 6.9 | 49 | B등급 | 2018-03-05 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010141 | 원발양 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 109 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 12 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 46 | B등급 | 2018-03-05 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010099 | 원신흥 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 356 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 9 | 2.77 | 2.77 | 2.5 | 30 | B등급 | 2018-03-05 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010149 | 초봉 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 147-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 31.98 | 31.98 | 9.8 | 69 | B등급 | 2018-03-05 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010142 | 풋세울 | 공주시 | 충남 | 공주 | 이인 | 445-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 12 | 1.48 | 1.48 | 2 | 40 | C등급 | 2018-03-05 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010154 | 갈마제 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 산14-5 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 10.4 | 10.4 | 12 | 85 | C등급 | 2018-03-15 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010127 | 대산 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 664-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 1.7 | 1.7 | 3 | 30 | C등급 | 2018-03-19 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010113 | 동막골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 477 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 1 | 1 | 1 | 4 | 93 | C등급 | 2018-03-15 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010144 | 사현 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 24-3 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 12 | 12 | 12 | 7.3 | 70 | C등급 | 2018-03-19 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0
4415010165 | 양지말 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 2-4 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 16 | 5 | 5 | 18 | 100 | B등급 | 2018-03-19 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010158 | 어물 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 279 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 14 | 48.4 | 48.4 | 8 | 91 | C등급 | 2018-03-19 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010114 | 오얏골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 산15-11 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 5 | 13 | 13 | 6.5 | 58 | C등급 | 2018-03-15 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010156 | 창말 | 공주시 | 충남 | 공주 | 정안 | 19-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 50 | C등급 | 2018-03-15 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010137 | 밭지울 | 공주시 | 충남 | 공주 | 주미 | 24-4 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 12 | 13.16 | 13.16 | 8.4 | 74 | C등급 | 2018-03-18 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010138 | 안골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 주미 | 69-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 12 | 8.64 | 8.64 | 7.8 | 58 | C등급 | 2018-03-18 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010128 | 남산 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 148-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 10 | 6.48 | 6.48 | 3.8 | 72 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010148 | 백골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 420-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 19 | 19.6 | 19.6 | 12 | 56 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010124 | 산골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 499 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 14 | 22.4 | 22.4 | 8 | 58 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010107 | 송학 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 449-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 4.2 | 0.55 | 0.55 | 2 | 33 | B등급 | 2018-03-06 | 자체점검 | B등급 | 이상없음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4415010105 | 안영1 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 218 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 6.1 | 2.16 | 2.16 | 3.4 | 43 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010106 | 안영2 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 175-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 11.1 | 5.4 | 5.4 | 3 | 90 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010103 | 웃삼각 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 318-3 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 4.95 | 4.95 | 3.5 | 80 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2018년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010108 | 유하 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 12-1 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 2.4 | 0.68 | 0.68 | 2 | 39 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 0 | 0 | 0 | 0
4415010104 | 절골 | 공주시 | 충남 | 공주 | 탄천 | 390-2 | 윤희대 | 건설과 | 041-840-8337 | 15 | 42.97 | 42.97 | 12.5 | 91 | C등급 | 2018-03-06 | 민관합동점검 | C등급 | 현장시정조치 | 2019년 12월 | 차년도 이후 조치예정 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0