## Sheet0
2021 국가안전대진단 점검 시설물 현황
시설물점검유형 | 점검주체 | 분류 |  |  | 시설/설비 |  | 안전점검 |  |  | 진행상태 | 지적사항 |  |  |  | 후속조치 |  |  |  | 진행상태 |  |  |  | 확보예산 |  |  | 추가확보추진예산 |  |  | 이후확보추진예산 |  |  | 소요예산 |  |  | 시설물관리자
|  | 주관기관 | 점검대상 유형 | 대상 | 소유 | 시설명 | 점검일자 | 점검방법 | 완료예정시기 |  | 정밀안전진단 | 보수보강 | 현지시정 | 행정처분 | 정밀안전진단 | 보수보강 | 현지시정 | 행정처분 | 정밀안전진단 | 보수보강 | 현지시정 | 행정처분 | 국비 | 지방비 | 기타 | 국비 | 지방비 | 기타 | 국비 | 지방비 | 기타 | 국비 | 지방비 | 기타 | 부서 | 대표전화번호
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-03 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 환경부 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 옥룡정수장 | 2021-10-18 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 정수약품 누수 감지센서 설치 |  |  |  | 정수약품 누수 감지센서 설치 완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 20480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20480000 | 0 | 상하수도과 | 041-840-8632
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 환경부 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 유구정수장 | 2021-10-20 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 상하수도과 | 041-840-8632
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 환경부 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 유구정수장 | 2021-11-03 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 상하수도과 | 041-840-8632
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 환경부 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 유구취수장 | 2021-10-20 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 상하수도과 | 041-840-8632
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-마곡사 영산전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 기와 일부 탈락되거나 흘러내림, 영산전 가로등 절연 주의, 위험 표시판 부착 요망 | 청정 소화기 받침 설치 요망 |  |  | 영산전 가로등 전열 보강 완료, 위험 표시판 부착 조치 완료, 기와 일부탈락되거나 흘러내림은 방지책 설치 계획(8백만원)) | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 |  |  | 차년도 이후 조치예정 | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 2400000 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-마곡사 영산전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-마곡사 대웅보전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 기와 일부 탈락되거나 흘러내림, 건축물 및 기둥 기울어짐, 창호 철물 일부 변형 또는 유실, 벽체 및 포벽의 벽화 박락, 산 비탈면 토사유실, 문어발식 콘센트 사용, 대웅보전 누전차단기 간헐적 작동 |  |  |  | 기와탈락 흘러내림은 방지책 설치 예정(16백만원), 건축물과 기둥 기울어짐 및 창호철물 변형과 유실은 문화재청 계측 모니터링 중, 산비탈면 토사유실은 2022년 보수 예정, 문어발식 콘센트 사용 및 누전차단기 간헐적 작동 조치 완료 |  |  |  | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 4800000 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-마곡사 대웅보전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-마곡사 대광보전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 기와 일부 탈락되거나 흘러내림, 건축물 기둥 균열, 충해 발생, 창호 철물 일부 변형 또는 유실 | 문어발식 콘센트 사용 |  |  | 기와 일부 탈락 방지책 설치 예정(2천만원), 건축물 기둥 균열과 창호철물 일부 변형은 계측 모니터링 시행 중, 충해발생은 병해충 방제사업 실시 예정(1천만원) | 2021. 12. 13. 조치 완료 |  |  | 차년도 이후 조치예정 | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 9000000 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-마곡사 대광보전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-계룡산 중악단/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 중악단 포작은 소로에 촉이임이 없는 형식으로 일부 소로가 이탈되거나 탈락 문간채 회첨부분에 누수 흔적, 좌측 후면 지중전선관 노출, 가스 누출 차단 장치 오작동 발생 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 문화재청 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 보물-갑사 대웅전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 전체적으로 배면 기둥 및 가구부 변형, 배면 초석 중 일부가 기단, 강회다짐에 묻혀있어 우수 침투 및 습기에 따른 기둥 부후 위험 있음, 기둥 일부 부후된 부분을 시멘트 쇄기 등으로 조악하게 조치함, 전등·전열 누전차단기 ELB 20A로 교체 요망 | 대웅전 후면 대형소화기(2개) 내구연한 초과 |  |  | 2022년 문화재청 국고보조사업을 통한 지적사항 보수 예정(340백만원) | 조치완료 |  |  | 차년도 이후 조치예정 | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000000 | 102000000 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 등록-중학동 구 선교사 가옥/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 양철지붕 노화, 누수 흔적, 옥내 전등 및 콘센트 배선 노후, 규격에 맞지 않는 전선 사용, 누전차단기 및 절연 불량, 콘센트 및 스위치 노후 교체 요망, 분전반 접근 금지 표지판 부착 요망 |  |  |  | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 등록-중학동 구 선교사 가옥/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 공공 | 등록-구 공주읍사무소/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-05 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 공공 | 등록-구 공주읍사무소/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 등록-공주 제일교회/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-07 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 1층 입구주변 상부감지기 탈락(2개), 무대부 우측실내 출입구 앞 적재물, 지하 홀 내 감지기 탈락(1개), 지하 프리액션 템퍼 스위치 불량 |  |  |  | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 공공 | 도유-공주 선화당/건축,소방,전기 | 2021-10-07 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 도문-동학사 삼성각/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 도문-숙모전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 동계사 배면 산비탈 낙석 위험 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 도기-공주 중동성당/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 조치완료 |  | 가스 배관 이음부와 전기 접속기 이격 필요 | 분전반 전기위험 접근 표시판 미부착, 성당내 교체주기 초과 소화기(2개) |  |  | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 |  |  | 조치완료 | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 기타 | 민간 | 도문-영은사 대웅전/건축,소방,전기,가스 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 조치완료 |  | 엔진펌프 기동불량(소화전 내 정지 스위치 또는 선로 이상) 펌프실, 수신기 앞 적재물 이동조치 | 관일루 냉난방기 누천차단기 함 필요 L-M 분전반 미접지용 밀티탭 사용 분전반 전기위험 접근 표시판 미부착 관일루 분전반우측(2번째) 절연 주의 |  |  | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 | 2021. 12. 13. 조치완료 확인 |  |  | 조치완료 | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화재과 | 041-840-8226
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 농어촌민박 | 민간 | 철탑민박 | 2021-10-08 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 배분전반 누전차단기 동작불능 및 전선및배선 노후화 개보수 요망, 화장실 및 샤워실 조명시설 충전부 노출 방수형 콘센트 교체요망, 노후건물로 화재에 취약하므로 내부에 방염재료로 내장재 교체요망필요 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 농업정채과 | 041-840-8708
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 청소년수련시설 | 공공 | 공주시청소년꿈창작소 | 2021-10-07 | 합동점검 | 2021년 10 | 조치완료 |  |  | 배수로 청소상태 불량, 3층 전기온수기 손상 및 분전반 ELB40A 동작불능 |  |  |  | 배수로 청소완료, 전기온수기업체 즉시 호출하여 시정완료 |  |  |  | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 평생교육과 | 041-840-2178
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 공동주택 | 민간 | 옥룡주공1단지 101동 | 2021-10-07 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 허가건축과 | 041-840-8436
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 공동주택 | 민간 | 옥룡주공1단지 102동 | 2021-10-07 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 허가건축과 | 041-840-8436
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 건축시설 | 공동주택 | 민간 | 옥룡주공1단지 103동 | 2021-10-07 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 허가건축과 | 041-840-8436
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 노래연습장 | 민간 | 코인잼노래연습장/소방, 전기 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 소화기확인요함, 비상구폐쇄로 내부 개방 가능하게 요함, 흡연실 내 비상조명등 설치 요함, 315호실, 318호실 휴대용 비상조명등 건전지 교체 요망 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 노래연습장 | 민간 | 소울노래연습장/소방, 전기 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 소화기 확인 요함, 유도등 불량 존재, 휴대용 비상조명등 확인 (불량, 탈락, 건전지 교체 요함 등), 비상조명등 통로부분 설치 요함, 대피통로 비상구 도어락 교체 요함 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 노래연습장 | 민간 | 짱 노래연습장/소방, 전기 | 2021-10-05 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | PC방 | 민간 | EON PC방/소방, 전기 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | PC방 | 민간 | 게임존PC방/소방, 전기 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | PC방 | 민간 | CLASS PC/소방, 전기 | 2021-10-18 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 소화기 확인 요함, 피난기구 사용방법 표시, 고정 강화 요함, 화장실 옆 피난구(천정형) 유도등 예비전원 불량, 분전반 앞 적체물 이동 요함 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 영화관 | 민간 | 메가박스 공주/건축, 소방, 전기 | 2021-10-18 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 스프링클러 보조펌프 수동가동 불량, 방화문 상시 닫힘으로 유지⸱관리 요함 | 영화관 지하주차장 부근 계단 감전 위험 | [6 empty] | 차년도 이후 조치예정 | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 영화관 | 민간 | 메가박스 공주/건축, 소방, 전기 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 문화체육과 | 041-840-2538
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 야영장 | 민간 | 농업회사법인(주)이안숲속/건축위생소방전기가스 | 2021-10-13 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치중 |  | 내부 우레탄폼, 스티로폼으로 마감된 부분은 화재에 위험성이 있고, 누전차단기 불량,콘센트방수 불량,비규격전선 사용,전선피복 손상,전선 노출,문어발식콘센트 사용,소화기비치 부족,단독경보형감지기 미설치,유효기간 지난 소화 교체요망 | [7 empty] | 조치중 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 야영장 | 민간 | 계룡산글램핑 파크오브드림/건축위생소방전기가스 | 2021-10-13 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 일산화탄소감지기 미설치,누전차단기 동작불능,휴대용비상조명등 건전지교체 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 야영장 | 민간 | 농업회사법인 화봉(주)/건축위생소방전기가스 | 2021-10-13 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 방갈로 분전반 불량,방갈로 전열회로 누전차단기로 교체 요망,식당 누전차단기 불량,휴대용비상조명등 미설치,자동확산소화기 미설치 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 야영장 | 민간 | 녹수원글램핑/건축위생소방전기가스 | 2021-10-14 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 소화기 충압 불량,콘센트접지선 누락,문어발식 콘센트 사용,가스온수기배기통 연결부 불량 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 야영장 | 민간 | 프린세스캠핑장/건축위생소방전기가스 | 2021-10-14 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 야외조명등 바닥선 노출,배관사용 주의,소화기받침 비치 필요,2층난간대 높이 1.2m이상 미확보 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 관광숙박시설 | 민간 | 호텔 홀리데이 계룡산/건축위생소방전기가스 | 2021-10-13 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 식당 등 방수형콘서트 미사용,2층주차장소화기호스 정리 요함,3층비상구측 완강기필요여부 확인요함,2층비상구유지문 폐쇄 시정요함 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 생활및여가 | 관광숙박시설 | 민간 | 공주하숙마을/건축위생소방전기가스 | 2021-10-14 | 합동점검 | 2021년 10 | 조치완료 |  |  | 1층 분전반 정리, 소화기 위치 표시 및 받침대 비치 | [7 empty] | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 관광과 | 041-840-8088
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 저수지 | 공공 | 공암저수지 | 2021-10-21 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 건설과 | 041-840-8338
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 저수지 | 공공 | 반촌저수지 | 2021-10-21 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 건설과 | 041-840-8338
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 저수지 | 공공 | 대중저수지 | 2021-10-21 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 방수로 누수 및 철근노출, 사석 부족 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 |  |  |  | 건설과 | 041-840-8338
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 저수지 | 공공 | 화월저수지 | 2021-10-21 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 건설과 | 041-840-8338
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 저수지 | 공공 | 화월저수지 | 2021-10-14 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 건설과 | 041-840-8338
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-03 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-10 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-10 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-12 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-10 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-03 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-09-03 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 산림청 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 산사태취약지역 | 2021-10-21 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 간선임도(유구 문금~세동) | 2021-10-21 | 합동점검 | 2021년 10 | 조치완료 |  |  | 일부 구간 배수로 정비 |  |  |  | 일부 구간 배수로 정비 완료 |  |  |  | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 태양광발전시설 | 2021-10-13 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 산사태위험지역등산림관련 | 민간 | 태양광발전시설 | 2021-10-13 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 산림공원과 | 041-840-8413
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 공주공공하수처리장 | 2021-10-08 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | ELB누전차단기 노후, MCC배전반 및 분전반 전선 노후화, 주기적 방수공사 요망 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 |  |  |  | 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 공주공공하수처리장 | 2021-11-08 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 신관공공하수처리장 | 2021-10-08 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 출입구 보도블럭 침하 | 옥상 완강기 함 파손, 장애인경사로 보수필요, 지붕낙수 배수관리 요망 | [6 empty] | 차년도 이후 조치예정 | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 |  |  |  | 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 신관공공하수처리장 | 2021-11-08 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 유구공공하수처리장 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 계단실 미세균열, 기계실 철골 녹, 옥상 일부 부식, 실 출입문 주위 일부 균열, 벽체(비내력벽) 균열 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 |  |  |  | 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 유구공공하수처리장 | 2021-11-08 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 공암공공하수처리장 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 계단(지하층 내려가는 부분) 미장 탈락되려고 함, 비 내력벽체 일부 균열, 기계실 내부 강재에 일부 녹 발생, 수신기 음향장치 퓨즈불량 및 지구경종 출력불량, 1층 뒤 출입구 유도등 점등 불량, LP-2 우측 차단기 교체요망 | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 |  |  |  | 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 상·하수도 | 공공 | 동학사공공하수처리장 | 2021-10-12 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 계단실 미세균열, 비 내력벽 미세균열, 기계실 철부부분 일부 녹 발생, 수신기 지구경종 퓨즈 불량, | [7 empty] | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 |  |  |  | 상하수도과 | 041-840-8618
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 장례식장 | 민간 | 계룡농협장례식장 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 건축01,09,10,전기09 |  |  |  | 2021년 12월 장례식장 폐업 예정/ 입찰공고중/업종변경예정 |  |  |  | 차년도 이후 조치예정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로장애인과 | 041-840-8152
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 장례식장 | 민간 | 공주장례식장 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  |  | 전기14 |  |  |  | 누전차단기 교체 |  |  |  | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로장애인과 | 041-840-8152
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 장례식장 | 민간 | 이인농협장례식장 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 건축07,08,09 |  |  |  | 예산확보후 보수보강 예정 |  |  |  | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로장애인과 | 041-840-8152
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 장례식장 | 민간 | 금강쉴낙원장례식장 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 차년도 이후 조치예정 |  | 건축07 | 가스13 |  |  | 누수는 없는 상태로 업주가 차년도 이후 조치예정이라고 함 | 가스보일러 배기통 매듭 완료 |  |  | 차년도 이후 조치예정 | 조치완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로장애인과 | 041-840-8152
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 장례식장 | 민간 | 신풍장례문화원 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 가스08,10 |  |  |  | 가스배관 말단부 안전캡으로 막음 조치완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로장애인과 | 041-840-8152
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 의당 종합사회복지관 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 우성 도천노인회관 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 계룡 화헌노인회관 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 신풍 노인복지회관 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 우성 방문2리(여)경로당 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 의당 중흥1리노인회관 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 탄천 남산1리경로당 | 2021-10-19 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 기타 | 기타 | 공공 | 계룡 향지2리경로당 | 2021-10-19 | 합동점검 | 2021년 10 | 조치중 |  | 노인보호구역 종점부 표지판 결속불량 | [7 empty] | 조치중 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 도로과 도로시설팀 | 041-840-8196
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 쌍둥이네 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 11 | 조치완료 |  | 높은 렌지 가스 누출 |  |  |  | 렌지 밸브 교체함 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 공공 | 카페러빈 | 2021-10-05 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 청룡창고커피 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2022년 이후 | 차년도 이후 조치예정 |  | 2층 부분 관계법에 따른 인허가 필요(구조안전) |  |  |  | 관리자에게 양성화 할것 통지함 |  |  |  | 차년도 이후 조치예정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 뚜레쥬르공주신관점 | 2021-10-05 | 합동점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 메콩타이 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 업무용 가스렌지 미사용부분 막음조치 |  |  |  | 막음 조치 완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 늘숲공주신관점 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 내부실 계단 부분 파손 |  |  |  | 계단 보강 완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 다락카페 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 예전 사용 전등 외부 노출 |  |  |  | 정리 완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 한솥도시락(신관점) | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 화재 감지기 탈락 |  |  |  | 화재 감지기 보강 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 식품·의료제품제조·판매업소 | 민간 | 본도시락 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2022년 이후 | 조치완료 |  | 분전반내 ELB 2P 20A 전선 열화현상 |  |  |  | 분전반 보강 완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8784
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 요양병원 | 민간 | 굿헬스요양병원 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 가스분야(옥상 배기통 내열실리콘 재시공), 소방분야(7층 주출입구 피난유도등 불량) |  |  |  | 조치완료 |  |  |  | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 보건정책과 | 041-840-8775
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 요양병원 | 민간 | 굿헬스요양병원 | 2021-10-05 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 보건정책과 | 041-840-8775
지자체자체수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 보건복지및식품 | 요양병원 | 민간 | 주은라파스요양병원 | 2021-10-05 | 합동점검 | 2021년 12 | 조치완료 |  | 전기분야(누전차단기 30을 20으로 교체, 소강당, 암병동), 가스분야(주방ASV고장), 소방분야( 본관1층 강당앞 데스크 상부 감지기 탈락, 본관 강당 앞 후문 피난구 유도등 예비전원 불량, 암센터 옥상 기계실 예비펌프 정지불가) | [7 empty] | 조치완료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 보건정책과 | 041-840-8775
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 폐기물매립장 | 공공 | 공주시 위생매립장/폐기물매립장 | 2021-10-06 | 합동점검 | 2021년 10 | 조치완료 |  | 위생매립장 유량조배수펌프 수리 | [7 empty] | 조치완료 |  |  | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 자원순환과 | 041-840-8582
지자체위임수행 | 충청남도 공주시 | 지자체 | 환경및에너지 | 폐기물매립장 | 공공 | 공주시 위생매립장/폐기물매립장 | 2021-10-07 | 확인점검 |  | 점검완료 | [12 empty] | 시설물관리자 부서: 자원순환과 | 041-840-8582